## Slide 1: ประชุมรายงานความคืบหน้า (Project Progress Meeting) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์โฮมเพจการรถไฟแห่งประเทศไทย

## Slide 2: หัวข้อการประชุม (Meeting Agenda)
สถานะความคืบหน้าของโครงการ
สิ่งที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
สิ่งที่กำลังดำเนินการ
ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์
ตัวอย่างเว็บไซต์

## Slide 3: เตรียมส่งมอบงานงวดที่ 2
ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
พื้นฐานโปรแกรมประยุกต์
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

## Slide 4
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
ประชุมเปิดโครงการ
แผนการดำเนินงานและบุคลากร
ออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ
ส่งมอบงานงวดที่ 1
พัฒนาระบบเว็บไซต์
พัฒนาระบบ Mobile App
ทดสอบเว็บไซต์
ติดตั้งเว็บไซต์
ส่งมอบงานงวดที่ 2
อบรมการใช้งานเว็บไซต์
ทำเอกสารวิเคราะห์ระบบ
ทดสอบการใช้งาน
ส่งมอบงานงวดที่ 3
100 %
06/03/2561
100 %
06/03/2561-30/03/2561
100 %
14/03/2561-30/04/2561
100 %
04/05/2561
70 %
04/05/2561 -22/06/2561
35 %
80 %
25 %
21/05/2561 -22/06/2561
0 %
25/06/2561 – 29/06/2561
0 %
29/06/2561 – 01/07/2561
0 %
04/07/2561
0 %
23/07/2561 - 26/07/2561
0 %
31/07/2561 - 17/08/2561
0 %
0 %
สถานะความคืบหน้าของโครงการ

## Slide 7: สิ่งที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
สามารถเพิ่มภาษาได้มากกว่า 1 ภาษา
ออกแบบตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
มาตรฐาน HTML 5.0
การทำรองรับหลายหน้าจอ (Web Responsive)
เว็บไซต์หน้าแรก
เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
ระบบ Poll

## Slide 8: สิ่งที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
การเพิ่มขนาด Font สำหรับผู้พิการ
ทุกคนจะไม่สามารถมองเห็นรหัสผ่านได้ ถ้าลืมรหัสผ่านทางระบบจะส่งอีเมล์ให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านให้เรียบร้อย
เขียนโปรแกรมแบบ MVC จะป้องกันการโจมตีจาก Script ของผู้ที่ไม่หวังดี
ไม่แสดงชื่อฟิลด์หรือชื่อฐานข้อมูล ผ่าน Browser
กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งาน แต่ละคนสามารถใช้งานได้ตามสิทธิ์ตัวเองเท่านั้น
เข้ารหัส (Encrypt) ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่สำคัญ

## Slide 9: สิ่งที่กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการของการทำ Captcha ในหน้าบันทึกข้อมูล
กำลังดำเนินการปรับสีเว็บไซต์เพื่อรองรับสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา
หน้าเว็บไซต์ส่วนที่เหลือ
มาตรฐาน CSS 3.0

## Slide 10: ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์

## Slide 36: ตัวอย่างเว็บไซต์